## Riku Ängeslevä
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Riku Ängeslevä | 49
27.8.2026 | 1. Palaveri, dokumentaation aloitus | 2.5
3.9.2026 | 2. Palaveri, tietokannan suunnittelua | 2
3.9.2026 | UI suunnittelua | 0.5
8.9.2026 | Etusivu näyttää 5 elokuvaa | 2.5
10.9.2026 | Etusivu näyttää 5 elokuvaa korjausta, git | 1
10.9.2026 | 3. Palaveri, component, merge main | 5
15.9.2026 | Rekisteröinti backend | 1
16.9.2026 | Rekisteröinti backend | 2
17.9.2026 | Rekisteröinti frontend | 3
20.9.2026 | Elokuvakorttien skaalaus/sovitus näyttöön | 1
21.9.2026 | Merge ja skaalaus | 1
24.9.2026 | 4. Palaveri, review suunnittelu | 1
25.9.2026 | Review backend | 2
26.9.2026 | Review backend auth | 3
30.9.2026 | Review frontend | 1.5
1.10.2026 | Review frontend elokuvan kortissa | 3
3.10.2026 | Nowplaying media details | 1
4.10.2026 | Review tmdb-->movies db+ css | 3
5.10.2026 | Review css + PR | 1
9.10.2026 | embla karuselli | 1
10.10.2026 | embla karuselli | 3
11.10.2026 | embla karuselli, optimointia ja PR | 2
13.10.2026 | Nowplaying responsiivisuus | 2
14.10.2026 | Presentation prep, palaveri | 4

## Santeri Mikkola
Ryhmä: | 6
Pvm | Tehtävä | Santeri Mikkola | yht: | 51
27.08.2026 | Palaveri ja dokumentaation aloitus | 2.5
2026-09-03 | Palaveri ja tietokanta suunnittelua | 2
2026-09-08 | Elokuvien haku v1 (haku elokuvan nimellä) | 2.5
2026-09-10 | Elokuvien haku v2 (lisätty suodattimia, mergetty ja testattu toimivaksi tiimijäsenten muutosten kanssa) + palaveri | 5
2026-09-12 | Elokuvien haku v3 (parannettu hakutulosten käyttöliittymää) | 2
2026-09-13 | Elokuvien haku v3 (siivottu koodi komponenteiksi ja mergetty projektin uusimman version kanssa, testattu toimivaksi) | 2.5
2026-09-15 | Elokuvien lisätieto ikkuna v1 (elokuva hakutulosta voi klikata ja avautuu kyseisen elokuvan lisätieto ikkuna) | 2.5
2026-09-16 | Suosikit näkymä ja suosikki (sydän nappi) v1 | 1.5
2026-09-17 | Paranneltu (Elokuvien lisätieto ikkunaa ja Suosikit näkymää) testattu toimivaksi projektin uusimman version kanssa | 2
2026-09-20 | Käyttäjäkohtaiset suosikit | 2.5
2026-09-21 | Projekti versioiden mergeämistä ja testausta | 3
2026-09-23 | Suosikkilistan jako-ominaisuus v1 (proto versio) | 2
2026-09-24 | Suosikkilistan jako-ominaisuus v2 (koodin jakoa komponentteihin, siistimistä ja kommentointia) | 3
2026-09-28 | Projektin uusimman version yhdistäminen/integrointi ja testaus | 2
2026-09-30 | Useita pieniä parannuksia: (Kirjautumisikkunaan autoFocus, logon navikoinnin korjaus ryhmäsivulta, Tunnusten vahvistus ennen tilin poistamista, Rekisteröinnin jälkeen suoraan kirjautumiseen) | 4
2026-10-06 | profiilivalikon muuttaminen dropdowniksi | 1
2026-10-07 | Automaattiset REST API testit | 5
2026-10-09 | Ryhmien elokuvien lisäykselle backend | 2.5
2026-10-14 | Presentation prep palaveri | 3.5

## Matti Rundelin
Ryhmä: | 6
Pvm | Tehtävä | Matti Rundelin | Yhteensä | 50.5
2026-08-26 | GitHub & Scrub alustus | 2
2026-08-26 | GitHub & Scrub toimivuuden testaus | 2
2026-08-27 | Backlog itemien lisääminen & dokumentaatio | 2
2026-09-02 | UI Design & Docker samplen miettimistä, backlog updates | 2.5
2026-09-03 | DB ER kaavion ja UI:n suunnittelua | 2.5
2026-09-08 | Docker implement & DB data init + seed | 3.5
2026-09-10 | API accounts & movies routing + movie tittle search | 4
2026-09-14 | Better DB design and ERD | 3
2026-09-21 | Debugging | 3
2026-09-24 | API stream parsijan kehitys | 4
2026-10-03 | API parsijan valmistelu | 3
2026-10-05 | auth middleware ja groups routen suojaaminen | 1
2026-10-06 | healthCheck middleware, Groups.jsx tokenin käsittely | 2
2026-10-09 | Token expiration optimointia | 3
2026-10-10 | Rekisteröinti hover ikkunan optimointia | 2
2026-10-14 | group_movies ominaisuus dropdown hausta ja parser | 5
2026-10-14 | Esityksen preppaamista | 2
2026-10-14 | GroupPage ehostamista | 3
2026-10-15 | Dokumentaatio | 1
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: main -branchiin ei voi pushata suoraan vaan vaativat Pull Requestin. Requestit linkkaantuvat itsestään backlog itemien kanssa. Myös PR:t ilmaantuvat itse backlogiin ja niiden tilat.
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: palvelin infrastruktuurikaavio ja sisäänkirjautumisen tilakaavio
Note on B6: Matti Rundelin: Jounin tekemä docker-sample ei tuntunut omassa Fedora 43:ssa toimivan SELinux määrittelyiden takia. Forkkasin ja tein AI:n kanssa tarvittavat muokkaukset jotta toimii Linux Fedorassa, sitten tein version joka kuuluisi ChatGPT:n mukaan toimia kaikissa käyttöjärjestelmissä Linkki: https://github.com/Kealerator/docker_sample_uni/commit/9a1d34b8fcc8a8d7f2e3fc89fd164370db62ee80

## Jermu Huttunen
Ryhmä:
Pvm | Tehtävä | Jermu Huttunen | Tunnit Yht:
27.8.2026 | Dokumentaatiota ja Backlogin tekemistä | 2.5 | 67
2.9.2026 | Dockerin miettimistä sekä UI-Design teko | 2.5
3.9.2026 | Tietokannan suunnittelua | 2
3.9.2026 | UI-Design (Ryhmä sivu) | 0.5
8.9.2026 | Front-end Prototyyppi Navbarin teko | 3.5
8.9.2026 | Sekä myös Responsiivisuus | 3.5
9.9.2026 | Proto Navbarin + responsiivisuuden hienosäätöä | 1
10.9.2026 | Navbar-komponentiksi + merge-konfliktien ratkomista. | 5
13.9.2026 | Merge konflikti ja viimeiset korjaamiset | 1
16.9.2026 | Alustava tilinpoisto ominaisuus | 0.5
16.9.2026 | Signup-frontend UI | 1
17.9.2026 | SignIn-Frontend UI + merge | 3
20.9.2026 | Delete function prototyyppi | 1.5
21.9.2026 | Bugien selvittelyä | 1.5
21.9.2026 | sekä Delete functio backend toimivuus | 1
22.9.2026 | Profiili-nappi + uloskirjautuminen toiminto | 1
23.9.2026 | Poista tili -nappi frontend | 0.5
25.9.2026 | Ryhmäsivun ensiaskeleet | 2.5
25.9.2026 | Ryhmäsivun Backend query-pyyntöjä | 1
26.9.2026 | Loginin pävittelyä | 1
29.9.2026 | Ryhmän luominen backend + frontend | 2
30.9.2026 | Ryhmän luominen proto + liittymispyynnöt | 2.5
1.10.2026 | GetAllGroups päivittelyä + suodatin sivulla | 2.5
1.10.2026 | GroupPage-prototyyppi | 2.5
3.10.2026 | JoinRequests ryhmän mukaan backend | 1
3.10.2026 | JoinRequests ryhmän mukaan frontend | 1.5
4.10.2026 | GroupDelete-backend + bugfixing | 1.5
4.10.2026 | bugien korjailua | 1
5.10.2026 | JoinRequests approved/rejected frontend | 1
6.10.2026 | Merge konfliktit ja leave group backend | 2.5
6.10.2026 | Leave group frontend | 1
7.10.2026 | Leave group frontend + RemoveMember | 1
8.10.2026 | RemoveMember + OwnerActions hidden | 2
9.10.2026 | CoverBlinds for group-page like favorites has | 0.5
10.10.2026 | Bug fixing memberlist and join-requests | 1.5
13.10.2026 | Group css styling and commenting backend | 1
13.10.2026 | GetMovies & PostMovies Frontend | 1.5
14.10.2026 | Presentation Preparation | 3.5
14.10.2026 | Group customize frontend | 1